Phần 1. Phân tích

Trước hết, đường lý tưởng giảm từ 40 SP xuống 0 SP trong 10 ngày, tức mỗi ngày giảm:

40 : 10 = 4 SP/ngày.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc đội đã dùng. | Sai | Trục Y theo quy tắc là khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ. | Trục Y thể hiện số Story Points còn lại; trục X thể hiện ngày trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Tổng 40 SP, Sprint 10 ngày → 40 : 10 = 4 SP/ngày. Vì vậy ngày 0 là 40 SP và ngày 10 là 0 SP. | Đây là đường lý tưởng của Sprint và nhận định này giữ nguyên. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5 đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Ngày 2 = 36 SP, ngày 3 = 36 SP, ngày 4 = 36 SP, ngày 5 = 36 SP. Trong khi đường lý tưởng ngày 5 chỉ còn 20 SP. | Đường thực tế đi ngang nghĩa là trong 4 ngày khối lượng còn lại không giảm, đội đang chậm tiến độ, cần tìm nguyên nhân. |
| N4. Suốt Sprint đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ví dụ ngày 5: thực tế còn 36 SP, trong khi lý tưởng còn 20 SP. Thực tế nằm trên, không phải dưới đường lý tưởng. | Đội thực tế đang chậm hơn kế hoạch ở giai đoạn này. Đến ngày 10 còn 20 SP, nên Sprint vẫn chưa hoàn thành toàn bộ công việc. |

Phần 2. Vá lỗi

N1 – Hiểu sai đơn vị

Hành động: Scrum Master cần giải thích lại cho thành viên rằng Burndown Chart đo Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc. Việc này nên thực hiện ngay khi phát hiện báo cáo sai để cả đội đọc biểu đồ thống nhất.

N3 – Đường thực tế đi ngang

Hành động: Từ ngày 2–5, Scrum Master cần trao đổi với Developers trong Daily Scrum để tìm nguyên nhân vì khối lượng vẫn giữ ở 36 SP. Developers cùng xử lý blocker hoặc chia nhỏ công việc để tiến độ bắt đầu giảm ngay trong Sprint.

N4 – Thực tế chậm hơn kế hoạch

Hành động: Khi thấy ngày 5 còn 36 SP trong khi lý tưởng chỉ còn 20 SP, Scrum Master cần cảnh báo đội đang chậm tiến độ. Product Owner và Developers cần xem lại phạm vi Sprint, ưu tiên công việc và xử lý các vấn đề đang cản trở để tránh kết thúc Sprint vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành.